## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Hear and Note
| Project Number: |  | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-16 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | System Test | 2 | 3 | 4 | 9
|  |  | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
|  |  | 3 | 32 | 32 | 32 | 96
| Related Document: |  | 4 | 42 | 42 | 42 | 126
|  |  | 5 | 52 | 52 | 52 | 156
|  |  | 6 | 62 | 62 | 62 | 186
|  |  | 7 | 72 | 72 | 72 | 216
|  |  | Number of Testcase | 284 | 285 | 286 | 855
Related Software:
Note
Approval:
Name and Organization
Concurrence:
Name and Organization
Your logo here!

## Operation Test
Project: | Hear and Note |  |  | Result: | OK: | 2 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 4 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 6
1. | Test với tham số mặc định
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Đăng nhập không đúng | Nhập tài khoản hoặc mật khẩu bị sai | Hiển thị cảnh báo đăng nhập lại |  | OK |  | BUG01245 | Complete
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | DangND
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
981 |  |  |  |  | 15/08/2018
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | Nhập đúng tài khoản và mật khẩu | Dăng nhập đúng nhưng không vào được | Chạy được |  | Not OK |  | BUG12345 | Not Complete
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DangND | HoangTX | ThuanDN
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
921 |  |  |  |  | 21/8/2018 | 21/8/2018
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu | Lỗi kết nối mạng | Đăng nhập được |  | OK |  | BUG26454 | Complete
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-3 |  |  |  |  | DangND | HoangTX | ThuanDN
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
998 |  |  |  |  | 22/8/2018 | 22/8/2018
2. | Test với tham số chỉ định
2.1. | Test với tham số chỉ định \ Test với tham số -r
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | Gửi tín hiệu tới máy chủ nhận dạng thẻ | Không nhận dạng được thẻ đã cung cấp | Thẻ bị lỗi |  | Not OK |  | BUG11155 | Not Complete
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2.2-1 |  |  |  |  | DinhPX | PhinhDV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
922 |  |  |  |  | 20/08/2008 | 23/8/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | File Mpeg | 1. Add film mpeg 2. Mo VLC 3. Gõ địa chỉ 192.168.0.5 | Xem được phim |  | Not OK |  | BUG213
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DinhPX | AnhDV | TienND
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 20/08/2008 | 23/08/2008
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | File Mpeg | 1. Add film mpeg 2. Mo VLC 3. Gõ địa chỉ 192.168.0.5 | Xem được phim |  | Not OK |  | BUG213
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DinhPX | AnhDV | TienND
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 20/08/2008 | 23/08/2008
Note on B27: Point \ Point
Note on H28: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J28: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A29: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H30: Người thực hiện test
Note on I30: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J30: Người sửa lỗi
Note on A31: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H32: Ngày thực hiện test
Note on I32: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A33: ID tương ứng của TestLink